## Sheet1
4.项目进度计划
ID | WBS | 任务 | 开始时间 | 完成时间 | 工期 | 进度 | 前置任务 | 资源
[9 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26
1 | 1 | 先启阶段 | 2026-03-01 | 2026-03-09 | 六工作日 | 100% |  | 全体成员
2 | 1 | 做需求分析 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 一工作日 | 100% |  | 杨登瑞，唐晗涛 | bar: 2026-03-01 to 2026-03-02
3 | 1.1 | 制定软件编写计划 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 一工作日 | 100% |  | 李浪，姜靖轩 | bar: 2026-03-02 to 2026-03-03
4 | 1.2 | 需求设计 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 一工作日 | 100% |  | 杨登瑞 | bar: 2026-03-03 to 2026-03-04
5 | 1.3 | 需求开发 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 一工作日 | 100% |  | 唐晗涛 | bar: 2026-03-04 to 2026-03-05
6 | 1.4 | 软件实现规约 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 二工作日 | 100% |  | 李浪 | bar: 2026-03-05 to 2026-03-06
7 | 1.5 | 精化阶段 | 2026-03-09 | 2026-03-18 | 八工作日 | 100% |  | 全体成员
8 | 2 | 界面原型图设计 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 一工作日 | 100% |  | 姜靖轩 | bar: 2026-03-09 to 2026-03-10
9 | 2.1 | 系统架构设计说明书 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 一工作日 | 100% |  | 唐晗涛，李浪 | bar: 2026-03-10 to 2026-03-11
10 | 2.2 | 评审系统架构设计说明书 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 一工作日 | 100% |  | 姜靖轩，杨登瑞 | bar: 2026-03-11 to 2026-03-12
11 | 2.3 | 设计数据模型（CDM 、PDM和数据库设计说明书） | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 一工作日 | 100% |  | 杨登瑞 | bar: 2026-03-12 to 2026-03-13
12 | 2.4 | 评审数据模型工件 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 一工作日 | 100% |  | 唐晗涛 | bar: 2026-03-16
13 | 2.5 | 设计测试用例 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 一工作日 | 100% |  | 李浪 | bar: 2026-03-16 to 2026-03-17
14 | 2.6 | 评审测试用例 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 一工作日 | 100% |  | 姜靖轩 | bar: 2026-03-17 to 2026-03-18
15 | 2.7 | 编制分析模型与设计模型 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 一工作日 | 100% |  | 杨登瑞，李浪 | bar: 2026-03-18
16 | 3 | 构建阶段 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 六工作日 | 0% |  | 全体成员
17 | 3.1 | 前端设计 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 二工作日 | 0% |  | 唐晗涛，姜靖轩 | bar: 2026-03-19 to 2026-03-20
18 | 3.1.1 | 页面构建 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 一工作日 | 0% |  | 李浪 | bar: 2026-03-19
19 | 3.1.2 | 用户注册与登录 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 一工作日 | 0% |  | 姜靖轩 | bar: 2026-03-20
20 | 3.2 | 编码和单元测试 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0.5工作日 | 0% |  | 唐晗涛 | bar: 2026-03-23
21 | 3.3 | 主页 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0.5工作日 | 0% |  | 李浪 | bar: 2026-03-23
22 | 3.4 | 数据查看 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.5工作日 | 0% |  | 姜靖轩 | bar: 2026-03-24
23 | 3.5 | 数据可视化 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.5工作日 | 0% |  | 唐晗涛 | bar: 2026-03-24
24 | 3.6 | 大模型训练 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 一工作日 | 0% |  | 杨登瑞 | bar: 2026-03-25
25 | 3.7 | 后台管理 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.5工作日 | 0% |  | 杨登瑞 | bar: 2026-03-26
26 | 3.8 | 测试设计 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.5工作日 | 0% |  | 姜靖轩 | bar: 2026-03-26
27 | 4 | 结项答辩 | 2026-03-27 |  |  | 0% |  | 全体成员